## 账号
测试服
| yx20585 | 123456 | 初始关羽
| yx20586 | 123456

## 2代规划
战斗单位可移动
地图扩大并增加地形
| 地形 | 每个地块有地形属性
天气
武将
| 兵种系有属性差异，和克制关系 |  |  | 防御克近战 近战克远程 远程克近战
| 武将初始时给予兵种系，升星后可选择兵种，再之后可选择官职 |  |  |  | 对特殊武将可以有引导，比如关羽选择大刀职业，也增加额外属性
武将自身属性+兵种属性+官职属性
武将有健康和心理状态
成长
战役中只能遇到军团所属势力的卡
相同的卡可以合成升星
数值策略
【对内最优】
| 阵型 |  | 辅助塔与单位
| 兵种 | 3兵种、6兵种、9兵种、12兵种、15兵种、18兵种
羁绊
武将特性
王道霸道
性格
体能
【对外最优】
| 目标最优（阵型） |  | 单位放置位置与攻击目标选择
| 目标最优（战术） |  | 攻击选择目标与老巢

## 整体计划
周更新（周4内测周5上线） | 时间 | 内容 | 功能 | 网络版功能
新增关卡 | 第一周（9.28） |  |  | 手机号登录
单位新增、平衡 | 第二周（10.5） | 玩家名 |  |  | 后台
战斗框架优化 | 第三周（10.12） | 图鉴、武将羁绊、兵种系的塔 |  | 服务器
bug修复（卡死） | 第四周（10.19） |  |  | 用户数据存档
art提升 | 第五周（10.26） | 武将体力和状态（恢复道具） |  | 防作弊 | 货币操作存服务器
| 第六周（11.2） | 大地图单机（城池、副本、商人）
| 第七周（11.9） | 老巢玩法
| 第八周（11.16） | 武将觉醒（任务和材料）
| 第九周（11.23） | 大地图网游
第十周（11.30）
SVN
防作弊
签名和包名不能更改，否则无法更新

## 计划
运营计划
|  | TapTap | 上线 |  |  |  |  | 账号 | yx9193
|  | 好游快爆 | 更新 |  |  |  |  | 密码 | oppo666
|  | 4399 | 接入广告
|  | 多牛 | 寻求深度合作
九游
应用宝
版本1.1
|  | 板块 | 分类 | 说明
1 |  | 接入广告 | 功能 | 奇遇；购买；酒坛；锦囊
2 |  | 弹窗显示单位介绍 | 功能 | 单位介绍（游戏内容过深，玩家遇到新的单位时无所适从）
3 |  | 新手剧情 | 功能 | 弹幕动画、战斗速度加快（增加游戏带入感；游戏高级展示；玩法引导；操作引导） | [8 empty] | 调整移动速度
4 |  | 优化美术 | 内容
5 |  | 职业修复 | 功能 | （部分敌方防御塔的效果没有显示；投石车的攻击目标有护盾时，无法攻击老巢附近单位）
6 |  | 加载时提示 | 功能 | （玩法引导）
7 |  | 锦囊 | 功能；内容 | （玩家体力不足；玩法引导）
8 |  | 题库补充、优化 | 内容 | 增加游戏相关的问题和答案
9 |  | 战役中道路
10 |  | 养成框架调整 | 内容 | 去边框（武将觉醒时加边框）
11 |  | 酒坛产出 |  | 随机在两者中选一
12 |  | 片头文字播放优化 |  | 跳动问题
13 |  | 兑换码
版本1.2
1 |  | 战役中的道路 |  |  | 方案待确定
2 |  | 卡牌移动时的拖尾
3 |  | 武将兵种系
4 |  | 塔的加成动效 |  |  | 尝试一下
5 |  | 出售武将都弹出二次确认窗口
6 |  | 锦囊增加体力产出
7 |  | 会心一击能不能破盾伤害，并无视免伤？
8 |  | 定时送体力
9 |  | 体力上限增加
辅助名字颜色检查
二排城池渐渐出现
bug
检查战役结束获得战役宝箱数
战斗中有时候会不播放战斗音乐
|  | 塔的加成效果，阵型被打乱后，加成还在 |  |  |  |  | 隐士和战船会推后单位
|  | 阵亡的卡没有移除 |  | 卡牌乱飞
然后描述各种大量，少量，大概率，小概率能不能写明确数值
职业
|  | 铁甲 | 可能会无敌
|  | 弓兵 | 弓兵攻击多个单位时分摊伤害，如果场上目标不足3个，攻击1个和2个时，也是集火 | [7 empty] | 有多个单位时，攻击多个
|  | 军师 | 军师的秒杀表现 |  |  | 10%
|  | 死士 | 增加闪避属性
|  | 神武 | 增加闪避属性
|  | 铁骑 | 连环实现 | [7 empty] | 58_0
|  | 火船 | 自爆的时候播放另外一个特效 |  |  | 55A0 | 以攻击目标为中心 |  |  | 特技名 | 55_0
蛮族
藤甲
辅助
刀兵不能马上触发滚石滚木
增加新兵种士兵
UI |  |  | 主城武将辅助切换的音效放小
UI古筝的音量调小
技能音效音量调小
UE |  |  | 特技文字时长增加
广告点击后出现倒计时按钮
打开游戏时间过长
start粒子特效显示
art
文案 |  |  | 武将换士兵
适配 |  |  | 荣耀X10 2040X1080
版本1.3
功能
体力上限90
宝箱开出体力
购买体力
|  | 军师和谋士在暴击和会心时，可提高绝杀和眩晕概率 | [5 empty] | 郭嘉+小乔无限眩晕
bug
2倍速卡死问题？
版本1.4
功能
[5 empty] | 调优战斗游戏速度 |  | 默认速度为1.5倍速
|  | 战役失败体力返还 |  |  | 战役开始时扣除一半体力，战役通过后扣除另一半体力
元宝溢出显示问题
内容
新关卡+BOSS战
|  | 迷雾塔 |  | 战斗开始前，附近1格单位完全遮蔽。战斗开始后，呈半遮蔽，但附近单位有【隐蔽】状态，可闪避远程类型伤害
bug
|  | 部分兵种状态显示问题 |  |  | 敢死和无敌等单位死亡时，盾牌不会显示
战斗中塔和陷阱的文字颜色
界面
不求同年同月同日生
职业 |  | 火船、枪兵、戟兵、弓兵、军师、死士等，被目标单位闪避或护盾抵挡后，仍然可以对其他目标造成伤害
|  | 铁甲 | 护盾没有显示
|  | 陷阵 | 无敌的盾不能防法术攻击
|  | 统帅、毒士、谋士、说客、辩士的攻击不被闪避 |  |  |  |  | 是否能闪避，取决于是否造成伤害
|  | 美人 | 多个美人上阵，效果分散到多个单位上
|  | 毒士 | 造成伤害并下毒 |  | 造成50%伤害
|  | 医士 | 还有华佗是不是有一点点问题啊一会治一个，一会治3个
|  | 军师 | 斩杀文字放大 |  |  | 整体放大
|  | 先锋 | 攻击同时，对目标造成怯战
数据库
优化锦囊文案
群友白将
软著申请
更新公告
1. 炼狱难度开启；
2. 新增战术单位迷雾阵；
3. 枪兵、戟兵等单位的特技攻击，不被盾完全抵消；
4. 毒士攻击造成伤害并有几率使得敌方中毒；
5. 医师等bug修复。
版本1.5
内容
炼狱宝箱产出辅助碎片
|  | 战役商贾的广告概率略微提升 |  |  | 17%
炼狱关卡
功能
宝箱产出、体力消耗提示
bug
职业 |  | 状态叠加是回合延续
|  | 术士 | 释放技能增加狂吠 |  |  | 缺音效
|  | 铁骑 | 铁骑的免伤比提升 |  |  | 群攻时，只分摊选择目标所受的伤害 |  |  | 分摊伤害时，无敌、护盾、防护盾有效
|  | 统帅 | 克制陷阵的无敌？ |  |  | 是否免疫中毒、灼烧、秒杀
|  | 枪兵 | 长枪和短枪
|  | 先锋 | 先锋和急先锋 |  |  | 急先锋三连
|  | 三连弩 | 姜维 |  |  |  |  | 连弩和先锋的区分
|  | 迷雾阵 | 出现在普通关卡中
更新公告
版本1.6
内容
远征模式
宝箱概率配置方式
|  | 免费时常 | 购买花费玉阙数量
|  | 3600 | 0
|  | 302400 | 198
|  | 604800 | 298
职业
铁骑
版本1.7
内容
远征最后一关调整
关卡调整
投放黄月英
职业
bug
体力消耗错误
版本1.81
登录服务器存档
版本1.82~1.84
内容 |  | 羁绊3个
|  | 武将属性 |  | 武将增加免疫控制属性和法术免伤属性
|  | 武将投放 |  | 宝箱产出武将按照玩家等级及权重
|  | 武将挂掉 |  | 敌方战斗单位挂掉后，从战场上移除
|  | 武将介绍 |  | 显示兵种系
职业 |  | 神武 |  | 神武的追击被禁卫的反击打断 |  |  | 打完盾后，如果敌方还有一个盾，不能接续打
|  | 滚石滚木 |  | 电脑的投石台不触发我方滚石滚木
|  | 拒马、刺甲 |  | 护盾可抵挡反伤
适配 |  | 部分UI优化 |  | 提示文字 | 序幕文字
优化 |  | 恢复文字颜色加深
战役增加体力扣除数量
版本1.85
功能 |  | 大地图
|  | 英雄馆 |  | 主要显示羁绊、阵营信息
|  | 酒坛、锦囊 |  | 每天只能领取10次。UI显示剩余可领取次数
版本1.86
羁绊调整
|  | 新兵种 |  | 黄巾、藤甲
刺客：有概率对目标造成流血
辩士和说客：禁锢只能持续一回合
灼烧、中毒增加伤害上限
骑兵：升星可增加连击出发概率
|  | 新塔 |  | 骑兵营、弓弩营 |  |  | 更新兵种系
|  | 远征更改 |  | 不同等级打不同难度
炼狱第10关宝箱开空
炼狱难度过高
藤甲免伤太高
黄巾、藤甲特效
主城碎片数量字体颜色变暗
版本1.92
√ |  | 新手剧情 | 第一关：黄巾
√ |  | 单位 | 武将 | 巾帼 | 水手换巾帼
√ |  | 霸业增加城池
√ |  | 首通宝箱
√ |  | 势力换军团
√ |  | 军团换成武将。士兵数换成血量
√ |  | 服务器分离
√ |  | 豪杰双黑
√ |  | 大BOSS难度提升
水师都督羁绊bug
√ |  | 关卡难度
√ |  |  | 城池开启等级显示错误
√ |  |  | 城池开启错误
√ |  | 酒坛 | 酒坛和锦囊次日不重置bug |  |  | 如果0点一直不退出游戏
版本1.93
版本1.94
√ |  | 袁绍和吕布势力调整
|  | 霸业 | 开箱子
√ |  |  | 关卡调整
|  | 防破解 | 代码扰乱
√ |  | 宝箱产出显示
bug
霸业无体力刷远征和刷金币
改本机时间开宝箱
桃园
开宝箱文字错误
2月11号版本
霸业 |  | 军团解锁 | 军团未解锁时，也会显示出来，但不能点击。显示解锁等级
|  | 军团战令 | 每天给每个军团一定次数，每次战斗消耗1次 |  |  |  |  | 等级表配置初始次数
军团不与城池绑定
|  |  | 军团战令产出 |  |  |  |  | 另外宝箱产出，二选一 |  |  | 增加新的奖励类型：军团战令
|  | 城池旗帜 | 显示NPC或敌方的旗帜 |  |  |  |  | BaYeShiJian表中增加字段势力id
玩家通关后，旗帜去掉，以后改换为玩家旗帜
|  | 霸业宝箱 | 增加到10个
非战斗事件开启
不受等级限制，受日期限制
|  | 年兽事件 | [5 empty] | 在非战斗事件点上刷新
新增年兽、12生肖战斗单位，战斗关卡
战斗前选择军团，并消耗霸业占领
霸业TV
|  | 二倍速问题 |  | 稳定
玩法尚未开启UI
新年icon
2月19号版本
|  | 霸业等级 | 霸业战役初始设为3级
吕布军团加强
|  | 挑战关卡 | 大BOSS难度降低
2月21
|  | 音效 | 整体优化 |  | 霸业中增加点击音效
|  | 挑战关卡 | 新增骠骑、投石台关卡
|  | 体力上限 | 体力到达500后，任何方式都不再增加
|  | bug | 远征消耗体力错误问题
新玩家开宝箱无法弹出窗口
|  | UI | 霸业尚未开启
2月24
|  | 炼狱玩法 | 限定军团进行挑战
切换时提示：限定刘备军团挑战
|  | 数值 | 投石塔关卡
抛石车关卡
|  | bug | 箭塔射爆基地报错
文本换行符失效
战斗中介绍读取错误
霸业非战斗事件不出现
3月10
更新码
|  |  | yxhj9ugn45gd2fsd |  |  | 3月15日到期
BOSS关卡
|  | done | 投石关卡增加2白将
|  | done | 先登关卡增加2绿将
|  | done | 火船：火船+统帅军事
|  | done | 战船：四都督，鲁肃和吕蒙黑
单位
|  | done | 轩辕台增强（1星1护盾，3星2护盾，5星3护盾……）
|  | done | 严颜改长弓
产出
|  | done | 战役普通难度20关典韦换张辽
|  | done | 炼狱元宝产出降低
|  | done | 姜维投放17级，花钱宝箱
玩法
|  | done | 天书玩法产出蓝色以上单位
|  | done | 商贾中广告概率增加
|  | done | 远征大BOSS关卡产出2宝箱
|  | done | 新增炼狱关卡5
兑换码
|  | done | 兑换码重置 |  | 重点测试
2021-03-24
数据表
画图整理：战斗引用相关
数值调整
done |  |  | 远征30关右路、31关老巢血量增加
done |  |  | 荀彧换红佐
done |  |  | 程昱换红投
done |  |  | 陈宫换红器械
done |  |  | 降低黑投石的暴击率和会心率
done |  |  | 提高塔的血量
done |  |  | 霸业数值优化
bug
先锋和急先锋
金锁阵加上禁锢后会即刻消失
远程单位在攻击的同时，会进行一次普通攻击
拖动卡牌时，位置错误
|  |  | 战斗中出现关云长 |  |  | 切出战斗后出现
done |  |  | 霸业赤壁第三关不能战斗 |  |  |  |  | 【复现】
done |  |  | 霸业城池难度没有重置 |  |  |  |  | 【调试检查】
done |  |  | 霸业：年兽战斗后，获得的战令与实际不符
弹幕位置优化
done |  |  | 霸业军团战令宝箱只有一个选项
done |  |  | 地雷的反伤失效
done |  |  | 首通宝箱，没有首通武将的宝箱无法打开
done |  | 桃园 | 烧鸡广告失效 |  |  | 点击广告按钮，直接获得奖励
done |  | 主城 | 武将升星的元宝消耗不对
done |  |  | 回城按钮失效
done |  |  | 出售元宝数不对
done |  | 战斗 | 羁绊的五虎上将攻击无法造成伤害，且会卡死战斗
done |  | 其他 | 兑换码功能失效
done |  | 霸业 | 答题错误
done |  |  | 霸业任务宝箱无法打开
start
没有输入密码，会直接登陆
数据库bug
done |  |  | 战斗中单位说明错误
done |  |  | 星级错误
done |  |  | 桃园中塔和陷阱的图片引用错误
done |  |  | 会师北伐 鬼城关卡无法战斗
美术
done |  |  | 卡牌美化 |  | 虎卫、大刀
2021-05-01
服务器升级
|  | API完全实现 |  |  |  |  | 避免玩家在本地改资源存档刷资源，服务器校验
避免玩家偷换存档
实现账号登陆（换设备）
功能 |  | 注册登录 |  |  |  |  | 注册窗口
[7 empty] | 登录窗口 | 找回密码
登录窗口
公告（跑马灯）
优化
卡牌出售报错
卡牌碎片0的时候错误显示
出站数量错误
请求战役网络延迟
网络链接优化
|  | 掉线频繁问题优化 |  |  |  |  | 玩家切换wifi和移动网络时，掉线
玩家长时间不在线时，掉线
远征的时候掉线
数据库优化
|  | 武将与军团 |  | 武将的军团归属整理
军团解锁等级
军团是否投放给玩家
霸业宝箱产出按照战役花钱宝箱产出
|  | warchest | 用字段区分战役宝箱还是非战役宝箱
资源优化
|  | 羁绊 | 羁绊全屏特效 |  | 黑屏效果
动图播放位置优化
UI
✔ |  |  | 战斗中卡牌失败动画优化：停留1秒后下落
卡牌
✔ |  |  | 说客 低级
✔ |  |  | 大戟 低级
✔ |  |  | 内政 低级
✔ |  |  | 敢死 低级
✔ |  |  | 医士
测试-新账号
✔ |  |  | UI问题→期望：网络迟延时，遮罩颜色加深，并加动画
△ |  |  | 交互问题→不期望：每次进入游戏后，部分新手引导重置
主城
交互问题→不期望：卡牌出售时迟钝
|  |  | 交互问题→不期望：出售A单位后，B单位的出战状态消失 | [5 empty] | 出售
|  |  | 交互问题→不期望：使用兑换码后，单位的出战状态消失 | [5 empty] | 对话码
桃园
✔ |  |  | 点击宝箱，网络卡顿时，点击多次，元宝玉阙正常，但武将碎片多次增加
✔ |  |  | 初始时，198宝箱的开启时间错误
|  |  | 酒坛奖励的排序问题→期望：先显示建筑和陷阱，后显示武将 | [5 empty] | 类型（陷阱、建筑、武将） |  |  | 品质（从低到高）
提示文本问题→不期望：玉阙不够时，却提示元宝不够
酒坛UI显示问题→不期望：酒坛领取后，次数没有减
战役
✔ |  |  | 战役结束后，存档错误
功能问题→不期望：首通宝箱获得的奖励后，没有马上更新
账号注册
✔ |  |  | 注册UI问题→不期望：注册按钮上文字为登录
✔ |  |  | 进入游戏后，无法查看账号和修改密码
✔ |  |  | UI→期望：窗口中，登录信息换成账号信息，并且放在最上面
任务
✔ |  |  | 兑换码重置：非必要兑换码改成5月1日到期
2021-05-06 |  |  |  | 计划
内容
兑换码
|  | 新军团 | 黄巾
功能
公告（跑马灯）
战令
战令到达上限时，显示为红色
战令到达90时，倒计时处提示：战令已满
战令到达500时，倒计时处提示：战令到达极限
账号
|  | 账号 | 账号问题→不期望：部分玩家账号对应错误
|  | 账号UI | 动画实现
|  | 注册 | 注册功能→不期望：游客登录游戏后，不能直接去注册
主体
|  | 账号信息 | UI问题→期望：已经注册账号，提示还要去修改密码
|  | 体力 | 功能问题→不期望：退出游戏后，体力恢复重置
桃园
|  | 酒坛 | 功能问题→不期望：部分玩家次数次日未重置
A |  | 酒坛 | UI显示问题→不期望：次日未重置
B |  | 玉阙宝箱 | 功能问题→不期望：花费玉阙购买后，会重置自动恢复的时间
修复注册功能
兑换码功能
修复了酒坛、锦囊功能
修复了远征报错
2021-05-09 |  |  |  | 创建角色方案
bug
主体
✔服务器 |  |  | 新玩家初始化问题
✔服务器 |  |  | 首通宝箱和战役进度问题
✔客户端2.10 |  |  | 显示问题：体力扣除与返还
✔客户端2.11 |  |  | 远征报错key找不到
✔服务器 |  | 主城 | 出战问题：1. 全出战
✔客户端2.10 |  | 桃园 | 显示问题：玉阙开宝箱影响免费倒计时
✔客户端2.11 |  | 战役 | 远征报错
✔客户端2.11 |  | 战斗 | 战斗开始后，上阵数量显示错误
2021-05-15 |  |  |  | Git
| 服+客2.12 | 主城 | 出战无法保存，打战役后才能保存
| 待验证 |  | 出战到达上限，会自动被重置
| 客户端2.12 |  | 注册和游客登录的动画
| 客户端2.12 |  | 体力到达上限时变红。体力倒计时显示：90→战令已满。500→战令已达到极限
| 客户端2.12 |  | 战役宝箱上限50/100 |  |  | 提示宝箱已达到上限
2021-05-25 |  |  |  | 后台
|  | 功能 | 广告优化
|  | 数值框架 | 单位投放，远征，霸业
2021-06-01
问题
| 客2.18 |  | 游戏启动速度问题：关闭广告
主体
| 客2.18 |  | 查看账号--期望：未设置密码时，输入栏中默认显示：为保证账号安全，请设置密码
| 客2.18 |  | 奖励窗口中，元宝数量超过10万时显示不完整
| 客2.18 |  | 奖励窗口中【碎片】显示
| 客2.18 |  | 体力显示、报错问题
| 客2.18 |  | UI音效整体优化
主城
| 客2.18 |  | 单位升星时，网络卡顿的时候，文字提示混乱
| 待验证 | 桃园 | 更换设备可以重复吃鸡
| 置后 | 战役 | 断线后体力没有返还
远征结束获得战令
| 客2.18 |  | 远征入口未解锁时显示
| 待验证 | 霸业 | 军团战令消失
军团战令扣除错误
| 置后-霸业交互 |  | 更换设备后进度重置
| 置后-重构战斗 |  | 战斗报错
战斗
后台功能
查询显示玩家等级
显示玩家密码
功能
| 置后 | 主体 | 公告-跑马灯
| 置后 |  | 邮箱 |  | 可以发公告
| 【核心】2.18 |  | 创建角色：城池、旗帜、字号，名字，签名 |  |  |  |  | 第一次免费设置，之后花费200玉阙修改
| 置后 |  | 选择服务器 |  | PVP实现后 |  | 一个账号对应多个服务器。每个服务器创建的角色不一样
| 置后 |  | 强制更新 |  | 在玩家访问服务器时，后台检测玩家的版本号，如果低于当前版本号，踢出玩家
| 观察 |  | 启动游戏黑屏时间过长 |  |  | 考虑广告插件功能的影响
| 先整理 |  | 挡板统一
| 置后 |  | 获得战役宝箱时同时获得经验 |  |  |  | 等PVP之后再做
桃园
| 【核心】2.19 |  | 礼包 |  | 打开后台，选择要给的对象（单个、群体、全体），然后选择要给的东西；玩家上线后领取。可积累；有时限；
群体比如西凉城里的所有玩家
| 客户端2.19 | 霸业 | 玩家初始等级读表
| 置后-重构战斗 | 战斗 | 一键上阵
数据表 |  |  | 结构优化
| 置后 | 兑换码 | 增加次数限制
资源 |  | 卡牌
内容
| 3 核心 | 战斗重构
主体
加载显示玩家宣言
| 服+客2.20 |  | 玩家的卡牌战力
| 2 核心 | 桃园 | 神秘商人
宝箱上限
|  | 主城 | 新军团：黄巾、南蛮
通用军团
华佗、奏乐台、滚石、滚木、地雷
主城切换军团按钮调整，为卡牌说明留出更多空间
主城卡牌说明内容增加
出售卡牌后，列表不切换
|  |  | 切换军团做新手引导 | [9 empty] | 网站后台
| 置后 | 战役 | 白卡随机玩家名 | [9 empty] | 用户数据库
| 数据库2.18 |  | 远征加入15、16BOSS关卡
| 置后 |  | 战役中后排关卡大小，并做路径 | [9 empty] | 后端程序API
| 置后 |  | 奇遇广告刷新必定比之前高 | [9 empty] | 客户端
| 4 核心 | 对决（异步PVP+排行榜） |  |  | 官职
|  | 霸业 | 霸业TV显示玩家宣言
|  |  | 其他玩家可点赞 |  |  | 点赞与玩家关联，而非与宣言关联
受点赞多的玩家，名字会升级（颜色、底纹）
受点赞多的玩家，出现的频率越高（权重）
每天系统自动给予1到3次点赞
每个玩家每天可点赞5次
打满五星的城池，可以收取金币
匹配其他玩家
| 2.20 | 无尽模式
可使用全部军团出战武将
|  |  | 每次战斗开始前，从玩家卡牌出战单位和白将中，抽取3张卡牌，玩家选择其一。观看广告可刷新 | [9 empty] | 军团可以混搭 | UI问题：卡牌太多的问题
卡牌用光后，则只给玩家白将
玩家的手牌不能超过一定数量，否则将无法获得卡牌
战斗结束后记录当天最高进度
按照最高进度，奖励霸业经验
设置排行榜，设置梯度奖励。隔天重置
投放设计
| 置后 |  | 新增军团 |  | 曹丕（刺客、）
黄巾（黄巾、术士）
南蛮
关卡设计
|  |  | 黄巾 | 降低
|  |  | 铁骑 | 加强
|  |  | 陷阵 | 加强
|  |  | 先登 | 不变
|  |  | 投石车 | 加强
|  |  | 刺客 | 不变
|  |  | 戟兵 | 加强
滚石滚木
|  |  | 弓兵 | 加强
|  |  | 枪兵 | 加强
|  |  | 火船 | 不变
抛石塔增加箭塔
投石车难度提升
| 置后 |  | 新增BOSS关卡17、18
|  | 扫荡 | 每次消耗45体力
花费50玉阙，获得8个宝箱
观看广告，获得4至5个宝箱
战役战斗结束后，停留在原界面
日常随机任务

## 创建角色
主界面
左上角显示玩家所起的【国号】
点击后弹出窗口，标签页对应【君主信息】
君主信息
| 都城 | 可选择 | 给出大地图，显示主城古今信息，出生的名将，及选择相同【主城的玩家数量】 |  |  |  | 鼓励玩家进行地缘社交互动
| 国号 | 可输入 |  | 不可重复
| 旗帜 | 可选择 |  |  |  | 女性玩家特殊展示
| 性别 | 可选择 |  | 选择性别后，给玩家随机名和字
| 姓名 | 可输入 | 字数限制：4 | 不可重复 |  |  | 战斗中的白卡会显示玩家名
| 字 | 可输入 | 字数限制：2
| 个性签名 | 可输入 | 连同主城和姓名，显示在霸业TV、loading等 |  |  |  | 战斗中点击白卡，显示签名
| 首次设置时免费，之后每项更改时需要花费玉阙 |  |  |  | 包括个性签名？
配置
随机国号
随机姓名
随机字
屏蔽字库
资源
玩家信息
账号信息
选择主城
输入国号
选择旗帜
输入姓名
兑换码
长安

## 注册登录
注册 |  | 登录 | 【游客登录】
始终记录玩家的游客ID
点击【游客登录】后，直接进入游戏
注册的时候ID不能修改
|  |  | 【登录】 | ID可以修改
点击【登录】时
| 怎么限制反复注册？ |  |  | 检测到是游客ID
| 固定为游客登录的账号 |  |  | 提示玩家去注册
点击【登录】时
检测为非游客ID
则登录成功，或要求玩家输入密码
查看账号（游戏中）
注册
ID
密码
密码确认
登录
ID
密码
找回密码
游客登录
注册
修改密码
ID
密码
确认密码
ID
密码
请输入
密码确认
请输入

## 对决
思路
异步交互：攻方与守方
三国经典战役
体验设计
我和Leo匹配到一场官渡之战
在地图上大约有5至7个城池。占领关键城池官渡者为胜利方
占领乌巢会增加回血量，占领白马会增加全体攻击
Leo是守方，占领官渡、乌巢、白马等重要城池（扮演袁绍）
有5支军团，派出刘备军团驻守官渡，派出曹操军团驻守乌巢，派出吕布军团驻守白马
我占领官渡就可以获得胜利，但在占领乌巢和白马之前，占领官渡太难
所以我打算先派出一支军团攻打乌巢
可以插入剧情
攻方和守方扮演对战双方
可给予双方剧情武将，做数值玩法
可花费道具侦查敌方信息
缺陷
团体玩法缺失

## 霸业
基本思路
团体玩法
地图上的城池尽量覆盖中国版图
取消等级解锁城池
玩家选择城池，会在地图中显示玩家的存在
玩家选择其他城池，进行挑战前会弹出窗口，让玩家选择挑战对象
消耗战令进行挑战
挑战其他玩家，胜利之后，会获得声望值
玩家被挑战，失败后，会损失声望值
一个城池内，所有玩家根据声望值进行排名
一个城池所有玩家的声望值累计，进行排名
根据排名，对城池进行奖励
比如天降神龙状态
城池可以做展示用
两个城池之间形成群体之间的竞争关系
可以有目的性地去攻击竞争目标的城池
补充
霸业的挑战城池改变成一种故事事件
出现后可一直停留在地图点上，次日重置
可以放弃挑战，下个小时在地图点上重新刷新

## 需求
|  | 功能 | 表现层 | 资源 | 数据库 | 错误
start
显示势力介绍及初始武将
main |  |  | 粒子特效优化；UI音效添加
界面切换
| 体力 | 显示体力充满时所花的全部时间；10分钟恢复1点
| 金币 | 勾玉兑换金币
| 玩家姓名 | 玩家起名
| 玩家等级 | 升级后，弹窗提示（显示可出战数增加）
玩家经验
主城 | 武将库 |  |  |  | 武将资料（法术物理、近战远程、势力、职业、职业介绍）
| 武将列表 |  |  |  | 武将投放调整（控制职业稀有度）
| 合成升星 |  | 动效、音效
| 出售 |  | 优化二次确认窗口 |  |  | 显示错误：出售后，末尾的自动上阵
| 出战 |  | 按钮重新设计；加火焰特效
| 切换列表 |  | 按钮上发光
竞技场和排行榜
战役选择 | 关卡 | 显示解锁关卡名 |  |  | 关卡文案 | 无法解锁难度
|  | 增加难度选择 |  |  | 配表
战斗结束后停留在最后难度的最后一个关卡
桃园 | 宝箱 | 战役宝箱和98宝箱资源互换
| 酒坛 | 花费金币开启 | 宝箱、酒坛开启效果（摇晃一下） |  | 每天可开启12次
| 奖励窗口 |  | 效果优化
名字暗淡动画
战役 | 城池升级 | 升级按钮加音效
|  | 空城旗帜去掉；非关卡城池旗帜为褐色 | 点击城池时，云开；后排城池放远，缩小
加速按钮
| 底部上阵数UI |  |  | 资源优化
战役进度
| 武将出售 |  |  |  | 战斗单位价格（考虑星级）
| 战役城池 | 战斗事件增加旗帜，显示势力
选择非战斗事件时，战鼓上的“战”字不显示
选择后方事件时，战鼓不显示
关卡掉落金币换宝箱(16-30)
| 猛兽 | 新的关卡模式-猛兽
| 典故 |  |  |  | 故事+单位获取 | 奖励多个单位时，无法正常获得
| 答题 | 答案之间的间隙增加 |  |  |  | 选错时，没有显示正确答案
| 补给 | 遮罩半透，显示玩家金币数量 | 弹窗：刷新2金币
三选（奇遇）
| 回血 |  | 界面
| 战役结束 | 战役宝箱和金币宝箱区分（战斗中加文字特效） |  |  |  | 金币效果数值显示错误
UI优化：显示宝箱，提示去桃园开启
战斗 |  |  |  | 技能文字
| 战斗背景 |  |  | 棋牌优化
背景音乐
| 老巢 |  | 老巢卡牌优化
| 单位上阵 | 第一回合开始前可重新布阵 | 动效、音效 |  |  | 错误：战斗中可上阵
| 开始战斗 |  | “战”闪烁 |  |  | 错误：战鼓消失（次回合自动战斗时）
| 战斗结束 |  | 敌方老巢连续爆炸后消失；全屏文字：攻克城池！战斗单位欢庆并回血（先设计）
| 攻击受击 |  | 优化战斗信息遮挡问题 | 职业音效
死亡
| 会心 |  | 黑屏；全屏文字：会心一击！
|  | 战斗结束时的确认按钮 | 增加抗减益状态的属性类型
| 宝箱 | 打破时显示开宝箱 | 换成非卡牌的宝箱 |  | 典故事件换成宝箱关卡
战斗单位 | 总 |  |  |  | 单位介绍补充
近战
重甲
飞甲
| 盾兵 |  |  | 特技文字
陷阵
虎卫
| 刺甲 |  |  |  |  | 敌方单位特效是反的
象兵
先锋
| 死士 |  | 加状态特效和状态图标 |  |  | 没有效果
铁骑
神武
禁卫
枪兵
戟兵
骑兵
| 刀兵 | 关羽的伤害降低
| 斧兵 |  | 音效放大
| 连弩 |  |  |  |  | 两次攻击时，音效、动效、特效不协调
弓兵
战船
| 战车 |  | 伤害和击退间隔1秒，左上角：击退（红）
| 攻城车 |  |  |  |  | 近战物理单位（改表）
投石车
刺客
| 军师 |  | 伤害和击退间隔1秒，左上角：击退（红）
| 大军师 | 诸葛亮的伤害降低
术士
大术士
毒士
大毒士
| 统帅 |  |  |  |  | 攻击特效跳了一下；我方灼烧在卡牌底下被遮挡
大统帅
辩士
大辩士
谋士
大谋士
内政
| 辅佐 |  |  | 状态图标 |  | 敌人无法给友方加盾
器械
| 敢死 |  |  |  |  | 死战状态下，报错；无法播放攻击方音效
医士
大医士
水兵
| 美人 |  |  |  |  | 敌方无法对己方添加状态
| 大美人 |  |  |  |  | 错误：对方没有武将时，自己会直接攻击
说客
大说客
弩兵
| 文士 |  |  | 补充特效、音效资源
| 防御塔 | 塔给单位加状态时做表现
背景图和会心一击不要压缩
左上角文字：伤害类红色文字显示：暴击、会心一击、中毒、灼烧、禁锢、怯战、？？击退、滚石砸落、滚木砸落
左上角文字：治疗类绿色文字显示：回血、镇定（内政）、防护（防护盾）
状态 | 眩晕 | 效果可叠加可累计
| 禁锢（技能） | 效果可叠加可累计 | 单位攻击时，左上角：禁锢（红）
追击
| 流血 | 效果可累计
| 中毒 | 效果可累计；回合开始时触发 | 单位受伤害时，呃的一声
| 灼烧 | 效果可累计；回合结束时触发 | 单位受伤害时，灼烧+呃的一声
| 卸甲 | 效果可累计
| 护盾 | 不能抵挡法术伤害类型 |  |  |  | 阻断谋士、军师等群攻
无敌
死战
战意
舍命
| 镇定 |  | 状态添加时，左上角：镇定（绿）
| 内助 | 效果可累计
| 神助 | 效果可累计
| 怯战（暴击） | 效果可叠加可累计 | 单位攻击时，左上角：怯战（红）
隐蔽
| 防护盾 |  | 单位受击时，左上角：防护（蓝）
塔 | 营寨 | 将己方血量供给附近单位
投石台
奏乐台
箭楼
战鼓台
风神台
轩辕台
霹雳台
狼牙台
烽火台
号角台
瞭望台
七星坛
斗神台
| 曹魏旗 | 功能实现
蜀汉旗
孙吴旗
兵营（防御）
| 迷雾台 | 去除
陷阱 | 拒马 |  |  |  |  | 对远程攻击反伤
地雷
石墙
| 八阵图 | 效果概率提升至75%
| 金锁阵 | 效果概率提升至75%。效果2回合
| 鬼兵阵 | 效果概率提升至75%。效果2回合
| 火墙 | 效果概率提升至75%
| 毒泉 | 效果概率提升至75%
| 刀墙 | 效果概率提升至75%
| 滚石 | 眩晕概率100% | 特效放大
| 滚木 | 眩晕概率100%；无人攻击时，滚木自动触发（谋士在场）
竞技场+排行榜系统
成就系统
文字提示：升星

## 版本计划（对外）
版本1.1
| 板块 | 分类 | 说明
1 | 接入广告 | 功能 | 奇遇；购买；酒坛；锦囊
2 | 弹窗显示单位介绍 | 功能 | 单位介绍（游戏内容过深，玩家遇到新的单位时无所适从）
3 | 新手剧情 | 功能 | 弹幕动画（增加游戏带入感；游戏高级展示；玩法引导；操作引导）
4 | 优化美术 | 内容
5 | 职业修复 | 功能 | （部分敌方防御塔的效果没有显示；投石车的攻击目标有护盾时，无法攻击老巢附近单位）
6 | 加载时提示 | 功能 | （玩法引导）
7 | 锦囊 | 功能；内容 | （玩家体力不足；玩法引导）
8 | 题库补充、优化 | 内容 | 增加游戏相关的问题和答案
9 | 战役中道路
10 | 养成框架调整 | 内容 | 去边框（武将觉醒时加边框）
版本1.2
| 板块 | 分类 | 说明
1 | 强化兵种
| 弓兵（黄忠、严颜等） | 内容 | 【集火】射中的目标数越少，目标所承受的伤害越高
| 铁骑（马超、庞德等） | 内容 | 【连环战马】场上有其他铁骑单位时，获得【连环】状态。 【连环】状态下，所有铁骑血量共享，并且按照铁骑数量提升伤害
| 先登（麴义、乐进等） | 内容 | 增加闪避属性
| 神武（赵云、孙尚香等） | 内容 | 增加闪避属性
2 | 新增兵种
| 火船（黄盖等） | 内容 | 【引燃】攻击时，有概率为目标添加【灼烧】状态 【自爆】自身血量过低时，发起自杀式攻击，对目标及周围造成范围伤害
| 蛮族（木鹿大王等） | 内容 | 【毒矛】攻击时，有概率为目标添加【中毒】状态
3 | 优化美术 | 内容 | 界面、卡牌、特效等整体全面优化
4 | 作弊反制 | 功能
版本1.3
| 板块 | 分类 | 说明
1 | 定时领取体力 | 内容 | 每天中午12-14点，下午17-19点，晚上21-23点，可兑换体力
2 | 长按显示单位信息 | 功能 | 战役和战斗中，长按可查看单位信息
3 | 兵种职业相关 | 内容 | 修复黄忠暴击伤害bug；提升大军师技能的斩杀概率；以及其他
4 | 优化美术 | 内容 | 战斗中特技效果；以及其他
版本1.4
| 板块 | 分类 | 说明
1 | 新增关卡 |  | 新增关卡炼狱难度。挑战固定阵容的BOSS关卡，每次消耗10点体力，可获得2个宝箱。
2 | 新增辅助单位八卦台 |  | 兵不厌诈，神鬼莫测。
3 | 毒士 |  | 职业调整为造成伤害同时，有概率使目标中毒
4 | 战斗速度 |  | 战斗速度优化，以及其他

## 广告
战役
| 奇遇 |  | 购买
|  | 观看广告可刷新1次 |  | 每个单位有15%概率，可观看广告免费获取
初始刷新2金币，之后每次金币数量上涨1金币
每个商店可免费看2次
答题
答题失败后，观看广告，获取奖励和正确答案
桃园
开启时需要花费元宝，或者免费观看

## 桃园
每隔1个小时出现一次
点击按钮后弹出窗口
窗口内容包括【游戏攻略】和【答题】
观看【游戏攻略】后，可获得奖励，也可观看广告获取双倍奖励
进行【答题】后
如果答对，可获得奖励，也可观看广告获取双倍奖励
如果答错，可结束答题，也可观看广告获取奖励

## 玩家反馈
三国志战纪

## 战斗
动画 |  | 远程 | 近战
| 攻击方 | 原地膨胀 | 撞击
| 受击方 | 颤抖、受击特效
远程
| 施法方 | 原地膨胀
| 受减益方 | 颤抖、特效
| 受增益方 | 特效
文字
| 左边 | 职业效果 | 横扫、穿刺、治疗、反击……
| 左上角 | 伤害类型 | 暴击、会心一击、回血、眩晕、中毒、抵挡……
| 右上角 | 伤害数值或回血数值
战斗流程
远程
近战

## 战役
主城升级树
升级后图标会变化
敌方城池配置血量，换成配置等级
PVP城池的养成

## 征战天下
有5到10座城
派遣武将去驻守
每个城池可派出的武将有上限
城池有等级，等级越高，可派出的武将越高
可以抢夺其他人的城池，比如洛阳、长安
一个版图上大的城池是有限的，比如洛阳就一个
更多人占领的是县、郡、无名小镇等此类
占领后会获得更多的产出
占领后会获得更多的势力值
根据势力值总和进行排名

## 玩法设想
地形 | 三国志
大事件 | 蘑菇大战
移动 | 三国志
塔的升级

## 需求（试玩版本）
|  | 功能 | 数据库 | 表现层 | 资源 | 错误
start | 歌词播放 |  | 歌词补充 | 歌词播放效果优化
片头音乐
main | 界面切换 | 不同界面播放不同粒子 |  | 粒子特效
背景音乐
| 体力 | 显示体力充满时所花的全部时间
| 金币 | 购买金币
玩家姓名
| 玩家等级 | 升级后，弹窗提示可出战数增加
| 玩家经验 | 显示经验值
主城 | 武将库 |  | 武将资料（字+职业+职业介绍）
| 武将列表 | 列表挨着左上边显示
| 合成 | “合”与“升”显示变换
| 出售 | 出售稀有度4以上的单位时，弹窗确认 |  | 优化窗口
| 出战 |  |  | 按钮重新设计；加火焰特效
| 切换列表 |  |  | 按钮上加萤火特效
战役选择 | 关卡 | 默认选择最后一个关卡 | 关卡文案
增加困难难度
桃园 | 宝箱 | 倒计时结束免费开启 | 金宝箱7天，铜宝箱3.5天 | 开宝箱效果（补充粒子和音效）
| 酒坛 | 倒计时结束开启（每天的前3次可连续开启） | 每天可开启12次 | 酒坛效果
|  | 开启宝箱显示图标 |  | 效果优化
战役 | 城池升级 | 文字提示升级 |  | 升级按钮优化；天灯动画
| 战役进度 | 进度显示（征讨黄巾：5/40）；结束关卡
| 武将出售 |  | 战斗单位价格（考虑星级）
| 战役城池 |  | 点击城池时播放事件点文案 | 选择时云开城现，播放文案；过关时往前移动；背景图片更换
|  |  | 城池区分战斗类型：战斗、大决战、遗迹、空城、山贼和高手 |  | 增加战斗、大决战、遗迹、空城、山贼和高手等图标资源
| 典故 | 图标显示奖励；播放故事结局 | 故事+单位获取
| 答题 | 文字显示奖励
| 补给 | 一次刷新5个单位 |  | 更换图标
三选（奇遇）
回血
选择非战斗事件时，战鼓上的“战”字不显示
选择后方事件时，战鼓不显示
| 战役结束 | 战役结束自动开启全部战役宝箱
退出战役时，获得宝箱
战役宝箱和金币宝箱区分
战斗 | 战斗背景 | 背景图根据战斗类型切换 |  | 背景图优化
| 背景音乐 | 根据战斗类型切换
| 老巢 |  |  | 老巢卡牌优化
| 上阵 | 武将撤回？？？ |  | 上阵数显示 |  | 错误：战斗中可上阵
| 开始战斗 | 每回合开始前出现开始战斗按钮；增加自动战斗按钮 |  | 【开始战斗】消失动画；点击开始战斗时播放音效
| 战斗结束 |  |  | 敌方老巢连续爆炸后消失；全屏文字：攻克城池！战斗单位欢庆并回血（先设计）
|  | 攻击受击 |  | 优化战斗信息遮挡问题 | 职业音效
|  | 死亡 |  | 死亡单位身上添加（败）；回合结束时，死亡单位即刻消失
|  | 会心 |  | 黑屏；全屏文字：会心一击！；屏幕抖动
塔给单位加状态时做表现
战斗单位 | 总 |  | 武将升星调整为10星，初始为0星
|  | 盾兵 |  |  | 每次战斗开始前，盾牌重置
弓兵职业实现
投石车职业实现
谋士职业实现
医生给血量百分比最低的单位加血
其他职业实现
|  | 流血状态卡死 |  |  |  | 报错
数值
塔的数值提升
buff回合数增加
竞技场+排行榜系统
成就系统